SUIVI TERRITORIAL

DU PLAN RELANCE

Données pour le département : Gers

Date : 2021-04-28

Sommaire

| Ecologie ---------------------------------------------------------------------------------- Ma Prime Rénov' -------------------------------------------------------------- Bonus électrique -------------------------------------------------------------- AAP Efficacité énergétique ------------------------------------------------ AAP industrie : Modernisation des filières auto et aéro ---------- Prime à la conversion des véhicules légers -------------------------- Soutien recherche aéronautique civil ---------------------------------- Rénovation des bâtiments Etats (marchés notifiés) -------------- Compétitivité -------------------------------------------------------------------------- Assurance prospection ----------------------------------------------------- France Num : aide à la numérisation des TPE,PME,ETI ----------- AAP Industrie : Soutien aux projets industriels territoires ------- AAP Industrie : Sécurisation approvisionnements critiques ----- Renforcement subventions Business France ------------------------ Cohésion -------------------------------------------------------------------------------- Apprentissage ----------------------------------------------------------------- Prime à l'embauche des jeunes ----------------------------------------- Prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés ------------ Contrats Initiatives Emploi (CIE) Jeunes ------------------------------- Contrats de professionnalisation ---------------------------------------- Garantie jeunes --------------------------------------------------------------- Parcours emploi compétences (PEC) Jeunes ------------------------- Service civique ---------------------------------------------------------------- | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| --- | --- |

1- Suivi et gouvernance :

L’organisation du suivi s’appuie sur des dispositifs de gouvernance transversaux, permettant une appréhension globale de la déclinaison territoriale des mesures, tels que le comité stratégique installé en présence de la Ministre de la Cohésion Territoriale et des Relations avec les Collectivités Territoriales ou le comité de pilotage qui réuni les parlementaires et les élus du territoire. Le suivi  opérationnel et sectoriel est réalisé à travers quatre comités de filière, identifiés comme stratégiques pour le département ( agriculture, tourisme, BTP et aéronautique) et deux comités techniques chargés pour le premier d’organiser une revue des projets structurants soutenus par les dispositifs du plan de relance et pour le second d’assurer le suivi de la déclinaison du plan 1 #jeune 1 #solution.

2

Volet : Ecologie

Le volet écologie est déployé selon les axes d’intervention suivants :

- autour de l’agriculture en accompagnant les agriculteurs dans leur projet de transformation, en intervenant sur l’ensemble de la filière par la promotion du dispositif des programmes alimentaires territoriaux notamment.

- en accompagnant les collectivités dans le développement des mobilités douces

- en sécurisant la ressource en eau par le biais du programme de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

- en soutenant les usagers en tant qu’acteur de la transition écologique par le biais des primes à la conversion, des dispositifs de rénovations des bâtiments

Ainsi su les 69,4 M€ déjà 37M€ ont été engagés pour ce volet.

Ma Prime Rénov'

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Montant total des primes versées : 813.5 k€

| Niveau National |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Montant total des primes versées | Montant total des travaux | Nombre de bénéficiaires | Nombre de dossiers payés |
| Mars 2021 | 190.4 M€ | 1142.1 M€ | 116692 | 56759 |
| Février 2021 | 113.2 M€ | 700.8 M€ | 70944 | 30743 |
| Janvier 2021 | 53.7 M€ | 337.9 M€ | - | 12462 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Montant total des primes versées | Montant total des travaux | Nombre de bénéficiaires | Nombre de dossiers payés |
| Mars 2021 | 16.8 M€ | 104.8 M€ | 11546 | 5812 |
| Février 2021 | 9.3 M€ | 64.1 M€ | 7028 | 3098 |
| Janvier 2021 | 3.9 M€ | 30.7 M€ | - | 1197 |

| Niveau Départemental: Gers |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Montant total des primes versées | Montant total des travaux | Nombre de bénéficiaires | Nombre de dossiers payés |
| Mars 2021 | 813.5 k€ | 5.0 M€ | 486 | 249 |
| Février 2021 | 419.4 k€ | 3.3 M€ | 321 | 125 |
| Janvier 2021 | 202.2 k€ | 1.4 M€ | - | 59 |

3

Espace Commentaires :

Bonus électrique

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques : 386

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques |
| Mars 2021 | 135585 |
| Février 2021 | 116916 |
| Janvier 2021 | 100882 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques |
| Mars 2021 | 13044 |
| Février 2021 | 11145 |
| Janvier 2021 | 9730 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques |
| Mars 2021 | 386 |
| Février 2021 | 322 |
| Janvier 2021 | 275 |

4

Espace Commentaires :

AAP Efficacité énergétique

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide : 0

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide |
| Mars 2021 | 13 |
| Février 2021 | 12 |
| Janvier 2021 | 12 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

5

Exemples de lauréats :

AAP industrie : Modernisation des filières auto et aéro

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de PME : 2

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de PME |
| Mars 2021 | 299 |
| Février 2021 | 299 |
| Janvier 2021 | 299 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de PME |
| Mars 2021 | 32 |
| Février 2021 | 32 |
| Janvier 2021 | 32 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de PME |
| Mars 2021 | 2 |
| Février 2021 | 2 |
| Janvier 2021 | 2 |

6

Exemples de lauréats :

Prime à la conversion des véhicules légers

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de primes à la conversion : 696

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de primes à la conversion |
| Mars 2021 | 170850 |
| Février 2021 | 159795 |
| Janvier 2021 | 150045 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de primes à la conversion |
| Mars 2021 | 21498 |
| Février 2021 | 19800 |
| Janvier 2021 | 18493 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de primes à la conversion |
| Mars 2021 | 696 |
| Février 2021 | 630 |
| Janvier 2021 | 599 |

7

Espace Commentaires :

Soutien recherche aéronautique civil

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de projets soutenus : 0

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de projets soutenus |
| Mars 2021 | 234 |
| Février 2021 | 198 |
| Janvier 2021 | 198 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de projets soutenus |
| Mars 2021 | 59 |
| Février 2021 | 52 |
| Janvier 2021 | 52 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de projets soutenus |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

8

Exemples de lauréats :

Rénovation des bâtiments Etats (marchés notifiés)

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié : 0

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié |
| Mars 2021 | 587 |
| Février 2021 | 296 |
| Janvier 2021 | 107 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié |
| Mars 2021 | 49 |
| Février 2021 | 14 |
| Janvier 2021 | 11 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

9

Espace Commentaires :

10

Volet : Compétitivité

Le volet compétitivité est déployé en s’appuyant les comités techniques de filières  et la mobilisation partenariale autour des projets .

A cette fin, plusieurs actions ont été organisées :

- une mobilisation du secteur industriel par la CCI

- un webinaire à l’attention des industriels co-animé par la CCI et le SP en charge de la relance

- des réunions de projet avec les porteurs de projet pour les orienter vers les différents dispositifs du plan de relance.

A ce stade sur les 69,4M€ du 22,4 M€  ont été engagés au titre de la compétitivité

Assurance prospection

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires : 1

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 562 |
| Février 2021 | 444 |
| Janvier 2021 | 358 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 44 |
| Février 2021 | 35 |
| Janvier 2021 | 34 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 1 |
| Février 2021 | 1 |
| Janvier 2021 | 1 |

11

Exemples de lauréats :

France Num : aide à la numérisation des TPE,PME,ETI

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre d'accompagnements dispensés : 94

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'accompagnements dispensés |
| Mars 2021 | 27991 |
| Février 2021 | 11866 |
| Janvier 2021 | 4106 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'accompagnements dispensés |
| Mars 2021 | 3414 |
| Février 2021 | 1318 |
| Janvier 2021 | 378 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'accompagnements dispensés |
| Mars 2021 | 94 |
| Février 2021 | 38 |
| Janvier 2021 | 3 |

12

Exemples de lauréats :

Dans le cadre de l’appel à projet et en complément, la CCI et la CMA du Gers ont été retenues pour réaliser auprès des chefs d’entreprises des diagnostics . Elles ont réalisé depuis le début de l’année  respectivement 15 et 14 accompagnements depuis le lancement de la mesure.

AAP Industrie : Soutien aux projets industriels territoires

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires : 3

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 507 |
| Février 2021 | 473 |
| Janvier 2021 | 425 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 31 |
| Février 2021 | 30 |
| Janvier 2021 | 20 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 3 |
| Février 2021 | 3 |
| Janvier 2021 | 3 |

13

France Relance a soutenu le projet de la société ELATEC

Dans le développement de tracteur électrique

Pour un montant de 430 000 euros

AAP Industrie : Sécurisation approvisionnements critiques

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires : 0

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 211 |
| Février 2021 | 127 |
| Janvier 2021 | 46 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 15 |
| Février 2021 | 7 |
| Janvier 2021 | 2 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

14

Exemples de lauréats :

Renforcement subventions Business France

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre d'entreprises bénéficiaires : 14

| Niveau National |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Nombre d'entreprises bénéficiaires | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 2525 | 2518 |
| Février 2021 | 2057 | 2054 |
| Janvier 2021 | 1647 | 1645 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Nombre d'entreprises bénéficiaires | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 191 | 191 |
| Février 2021 | 155 | 155 |
| Janvier 2021 | 118 | 118 |

| Niveau Départemental: Gers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Nombre d'entreprises bénéficiaires | Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires |
| Mars 2021 | 14 | 14 |
| Février 2021 | 13 | 13 |
| Janvier 2021 | 12 | 12 |

15

Exemples de lauréats :

En complément des actions relatives au chèque export, une entreprise du territoire a bénéficié du dispositif assurance protection.

Volet : Cohésion

16

Aux côtés des mesures destinées à soutenir l’emploi , France Relance c’est aussi  l’Etat aux côtés des collectivités gersoises pour soutenir leurs projets d’investissement local. 30 porteurs de projets gersois  ont bénéficié de 5,4 M€ de dotation exceptionnelle de la DSIL au titre du plan de relance pour 16 M€ d’investissements publics.

Le 15 avril le Préfet de  région a annoncé les projets soutenus au titre de la dotation de soutien à l’investissement public destiné à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics du bloc communal au travers de la DSIL TEE et des bâtiments des conseils départementaux au travers de la DSID TEE. Ainsi 62 projets pour 4,6 Millions d’euros ont été accompagnés, dont la rénovation de l’hôtel de Ville de Vic-Fezensac ou le collège de Gimont.

France Relance Inclusion  participe à la transformation et au développement des structures d’insertion par l’activité économique et des entreprises adaptées

14   lauréats pour le département  : Association les Jardins de Cocagne de Fleurance, Jardin Solidaire de l’Adour, Valoris, Association régie rurale service de Lomagne, Territoire d’action emploi 32, Association Garros Service, AG2I, SCIC comptoir des colibris, Terra Alter Gascogne, Landes Ressourcerie, REGAR, Association les Jardins de Cocagne de Fleurance, Jardin de Cocagne Terra Ferma, R2D2 (Recyclage et re-emploi pour le développement durable).

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance

Apprentissage

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de contrats d’apprentissage : 984

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de contrats d’apprentissage |
| Mars 2021 | 396156 |
| Février 2021 | 345720 |
| Janvier 2021 | 273520 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de contrats d’apprentissage |
| Mars 2021 | 35783 |
| Février 2021 | 30484 |
| Janvier 2021 | 24679 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de contrats d’apprentissage |
| Mars 2021 | 984 |
| Février 2021 | 842 |
| Janvier 2021 | 703 |

17

Espace Commentaires :

Prime à l'embauche des jeunes

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre d'aides à l'embauche des jeunes : 675

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'aides à l'embauche des jeunes |
| Mars 2021 | 275636 |
| Février 2021 | 209998 |
| Janvier 2021 | 98036 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'aides à l'embauche des jeunes |
| Mars 2021 | 22992 |
| Février 2021 | 18622 |
| Janvier 2021 | 12408 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'aides à l'embauche des jeunes |
| Mars 2021 | 675 |
| Février 2021 | 529 |
| Janvier 2021 | 327 |

18

Espace Commentaires :

Prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés : 37

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés |
| Mars 2021 | 8498 |
| Février 2021 | 5745 |
| Janvier 2021 | 2624 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés |
| Mars 2021 | 1108 |
| Février 2021 | 765 |
| Janvier 2021 | 325 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés |
| Mars 2021 | 37 |
| Février 2021 | 23 |
| Janvier 2021 | 8 |

19

Espace Commentaires :

Contrats Initiatives Emploi (CIE) Jeunes

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Entrées de jeunes en CIE : 14

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées de jeunes en CIE |
| Mars 2021 | 9805 |
| Février 2021 | 5619 |
| Janvier 2021 | 2955 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées de jeunes en CIE |
| Mars 2021 | 463 |
| Février 2021 | 223 |
| Janvier 2021 | 135 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées de jeunes en CIE |
| Mars 2021 | 14 |
| Février 2021 | 5 |
| Janvier 2021 | 3 |

20

Espace Commentaires :

Contrats de professionnalisation

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre de contrats de professionnalisation : 49

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de contrats de professionnalisation |
| Mars 2021 | 38193 |
| Février 2021 | 30459 |
| Janvier 2021 | 23517 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de contrats de professionnalisation |
| Mars 2021 | 2471 |
| Février 2021 | 2024 |
| Janvier 2021 | 1606 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre de contrats de professionnalisation |
| Mars 2021 | 49 |
| Février 2021 | 39 |
| Janvier 2021 | 30 |

21

Espace Commentaires :

Garantie jeunes

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Entrées en garanties jeunes : 488

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées en garanties jeunes |
| Mars 2021 | 127822 |
| Février 2021 | 112356 |
| Janvier 2021 | 100904 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées en garanties jeunes |
| Mars 2021 | 17613 |
| Février 2021 | 15429 |
| Janvier 2021 | 13800 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées en garanties jeunes |
| Mars 2021 | 488 |
| Février 2021 | 455 |
| Janvier 2021 | 398 |

22

Espace Commentaires :

Parcours emploi compétences (PEC) Jeunes

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Entrées de jeunes en PEC : 57

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées de jeunes en PEC |
| Mars 2021 | 24788 |
| Février 2021 | 21782 |
| Janvier 2021 | 19248 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées de jeunes en PEC |
| Mars 2021 | 1878 |
| Février 2021 | 1580 |
| Janvier 2021 | 1362 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Entrées de jeunes en PEC |
| Mars 2021 | 57 |
| Février 2021 | 48 |
| Janvier 2021 | 39 |

23

Espace Commentaires :

Service civique

Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance

Mars     2021, Nombre d'entrées en service civique : 228

| Niveau National |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'entrées en service civique |
| Mars 2021 | 71751 |
| Février 2021 | 66881 |
| Janvier 2021 | 63360 |

| Niveau Régional : Occitanie |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'entrées en service civique |
| Mars 2021 | 6633 |
| Février 2021 | 6213 |
| Janvier 2021 | 5917 |

| Niveau Départemental: Gers |  |
| --- | --- |
| Date | Nombre d'entrées en service civique |
| Mars 2021 | 228 |
| Février 2021 | 211 |
| Janvier 2021 | 205 |

24

Espace Commentaires :