**SUIVI TERRITORIAL**

**DU PLAN RELANCE**

*Données pour le département : Val-d'Oise*

*Date : 2021-04-28*

**Sommaire**

|  |  |
| --- | --- |
| Ecologie ----------------------------------------------------------------------------------  Ma Prime Rénov' --------------------------------------------------------------  Bonus électrique --------------------------------------------------------------  AAP Efficacité énergétique ------------------------------------------------  AAP industrie : Modernisation des filières auto et aéro ----------  Prime à la conversion des véhicules légers --------------------------  Soutien recherche aéronautique civil ----------------------------------  Rénovation des bâtiments Etats (marchés notifiés) --------------  Compétitivité --------------------------------------------------------------------------  Assurance prospection -----------------------------------------------------  France Num : aide à la numérisation des TPE,PME,ETI -----------  AAP Industrie : Soutien aux projets industriels territoires -------  AAP Industrie : Sécurisation approvisionnements critiques -----  Renforcement subventions Business France ------------------------  Cohésion --------------------------------------------------------------------------------  Apprentissage -----------------------------------------------------------------  Prime à l'embauche des jeunes -----------------------------------------  Prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés ------------  Contrats Initiatives Emploi (CIE) Jeunes -------------------------------  Contrats de professionnalisation ----------------------------------------  Garantie jeunes ---------------------------------------------------------------  Parcours emploi compétences (PEC) Jeunes -------------------------  Service civique ---------------------------------------------------------------- | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 |

**Volet : Ecologie**

2

**Commentaires généraux :**

**A. Rénovation énergétique**

1. Bâtiments de l’État

La dotation immobilière pour l’Île-de-France représente 613,5 M€ pour 351 opérations financées. **30 projets de rénovation thermique des bâtiments de l’État** sont soutenus par le plan de relance dans le Val-d'Oise qui représente **9 % des opérations et 4 % de la dotation de l’île de France**.

2. Collectivités locales

• Dotations spécifiques au plan de relance :

1ère phase DSIL « relance » en 2020 = 6,9M€ (DSIL + DETR).

2nde phase DSIL « relance » = 75,2 M€ au niveau Île-de-France en 2021 dont **9,5 millions pour le Val-d’Oise.**

Rénovation énergétique « Bâtiments de collectivités » = 88,5 M€ sont dédiés à l’Île-de-France en 2021 dont **12,5 millions pour le Val-d’Oise**.

En parallèle, la programmation de la DSID – rénovation thermique a été effectuée et la somme réservée pour le Conseil départemental est de 2,7 millions €.

**B. Transition Écologique et Relance**

La délégation locale de l'ANCT, au sein de la DDT, est opérationnelle depuis le mois d'octobre 2020. Elle constitue un point d'entrée pour les collectivités qui souhaitent être accompagnées dans leurs projets.

Concernant l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) (circulaire du 20 novembre 2020), au 15 janvier 2021, l’ensemble des EPCI du territoire du Val- d’Oise ont indiqué leur volonté d’élaborer un CRTE avec les services de l’État.

Deux points sont à souligner :

• Le Conseil départemental a également manifesté son souhait de s’engager dans un accord de relance (réunion de travail prévue le 15 avril) ;

• Le PNR du Vexin et les 3 EPCI de son territoire (Vexin Val de Seine, Vexin Centre, Sausseron-Impressionnistes), ont manifesté leur volonté d’élaborer un CRTE commun.

Un premier comité de pilotage CRTE s’est tenu le 25 mars dernier et a abordé la méthode de travail pour parvenir à ce résultat. Des réunions en bilatérale avec chaque EPCI sont engagées.

**Ma Prime Rénov'**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Montant total des primes versées : 8.5 M€

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau National** | | | | |
| **Date** | **Montant total des primes versées** | **Montant total des travaux** | **Nombre de bénéficiaires** | **Nombre de dossiers payés** |
| Mars 2021 | 190.4 M€ | 1142.1 M€ | 116692 | 56759 |
| Février 2021 | 113.2 M€ | 700.8 M€ | 70944 | 30743 |
| Janvier 2021 | 53.7 M€ | 337.9 M€ | - | 12462 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | | | | |
| **Date** | **Montant total des primes versées** | **Montant total des travaux** | **Nombre de bénéficiaires** | **Nombre de dossiers payés** |
| Mars 2021 | 34.0 M€ | 111.3 M€ | 11107 | 6655 |
| Février 2021 | 23.2 M€ | 71.5 M€ | 7004 | 4009 |
| Janvier 2021 | 12.9 M€ | 37.0 M€ | - | 1815 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | | | | |
| **Date** | **Montant total des primes versées** | **Montant total des travaux** | **Nombre de bénéficiaires** | **Nombre de dossiers payés** |
| Mars 2021 | 8.5 M€ | 20.8 M€ | 1989 | 1320 |
| Février 2021 | 5.9 M€ | 13.2 M€ | 1255 | 832 |
| Janvier 2021 | 3.3 M€ | 7.5 M€ | - | 407 |

3

**Espace Commentaires :**

**Bonus électrique**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques : 1894

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques** |
| Mars 2021 | 135585 |
| Février 2021 | 116916 |
| Janvier 2021 | 100882 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques** |
| Mars 2021 | 27128 |
| Février 2021 | 23495 |
| Janvier 2021 | 20320 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de bonus octroyés à des véhicules électriques** |
| Mars 2021 | 1894 |
| Février 2021 | 1595 |
| Janvier 2021 | 1482 |

4

**Espace Commentaires :**

**AAP Efficacité énergétique**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide : 0

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide** |
| Mars 2021 | 13 |
| Février 2021 | 12 |
| Janvier 2021 | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide** |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre d'entreprises ayant reçu l'aide** |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

5

**Exemples de lauréats :**

**AAP industrie : Modernisation des filières auto et aéro**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de PME : 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de PME** |
| Mars 2021 | 299 |
| Février 2021 | 299 |
| Janvier 2021 | 299 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de PME** |
| Mars 2021 | 32 |
| Février 2021 | 32 |
| Janvier 2021 | 32 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de PME** |
| Mars 2021 | 4 |
| Février 2021 | 4 |
| Janvier 2021 | 4 |

6

**Exemples de lauréats :**

- **2 projets financés par le fonds de soutien à la modernisation des filières automobile** :

- **NCS Pyrotechnie et Technologies** SAS implantée à **Survilliers** – soutien de 400k€ sur un projet de 2,4M€.

- **FLEX-N-GATE France** implantée à **Marines** – soutien de 800k€ sur un projet de 2,4M€.

**- 6 projets financés par le fonds aéronautique** parmi lesquels**:**

**- REVIMA SOA** basée à **Saint-Ouen l’Aumône** – soutien de 200k€ sur un projet de 5,3M€.

- **PROTEC Industrie** basée à **Bezons** – soutien de 415k€ sur un projet de 585k€.

- **PROTEC Service Industrie** située à **Sant-Brice-sous-forêt** – soutien de 332k€ pour un projet de 664k€

**- LAROCHE SA** à **Andilly** – soutien de 800k€ sur un projet de 2M€.

- **TRAITEMENTS DE SURFACE ET MECANIQUE TSM** localisée à **Seraincourt** – soutenue à hauteur de 640k€ sur un projet de 800k€.

**Prime à la conversion des véhicules légers**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de primes à la conversion : 1903

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de primes à la conversion** |
| Mars 2021 | 170850 |
| Février 2021 | 159795 |
| Janvier 2021 | 150045 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de primes à la conversion** |
| Mars 2021 | 14053 |
| Février 2021 | 12970 |
| Janvier 2021 | 12199 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de primes à la conversion** |
| Mars 2021 | 1903 |
| Février 2021 | 1757 |
| Janvier 2021 | 1427 |

7

**Espace Commentaires :**

**Soutien recherche aéronautique civil**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de projets soutenus : 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de projets soutenus** |
| Mars 2021 | 234 |
| Février 2021 | 198 |
| Janvier 2021 | 198 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de projets soutenus** |
| Mars 2021 | 83 |
| Février 2021 | 68 |
| Janvier 2021 | 68 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de projets soutenus** |
| Mars 2021 | 5 |
| Février 2021 | 5 |
| Janvier 2021 | 5 |

8

**Exemples de lauréats :**

**Rénovation des bâtiments Etats (marchés notifiés)**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié : 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié** |
| Mars 2021 | 587 |
| Février 2021 | 296 |
| Janvier 2021 | 107 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié** |
| Mars 2021 | 77 |
| Février 2021 | 67 |
| Janvier 2021 | 13 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de bâtiments dont le marché de rénovation est notifié** |
| Mars 2021 | 1 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

9

**Espace Commentaires :**

La dotation immobilière pour l’Île-de-France représente 613,5 M€ pour 351 opérations financées. **30 projets de rénovation thermique des bâtiments de l’État** sont soutenus par le plan de relance dans le Val-d'Oise qui **représentent 9 % des opérations et 4 % de la dotation de l’île de France** (**24,5M€**).

3 opérations, en maîtrise d’ouvrage de la préfecture, interviendront en complément des opérations de rénovation énergétique et thermique obtenues sur de précédents appels à projet et d’ores et déjà engagées (la rénovation thermique de la cité administrative (16 M€), le « relamping » de divers sites (55 K €). Sur ces trois opérations, une est déjà engagée auprès du maître d’œuvre et deux autres ont été mises en consultation.

**Volet : Compétitivité**

**Commentaires généraux :**

* **Fonds industriels**

47 projets ont été remontés pour un montant total d’investissements de 104,16 M€ sur les fonds aéronautique (18), automobile (4), territorial (20), résilience (4), nucléaire (1). 72,5 M€ concernent des projets strictement valdoisiens.

Ces projets portent pour l’essentiel sur la numérisation, la modernisation de ligne ou de process, la réduction de l’impact environnemental et la décarbonation.

A ce jour, **16 projets** sont **soutenus à hauteur de 9,1 M € pour un montant total d’investissement de 31,5 M€** :

- 2 projets financés par le fonds de soutien à la modernisation des filières automobile ;

- 6 projets financés par le fonds aéronautique ;

- 1 projet financé par le fonds nucléaire ;

- 7 projets financés par le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.

10

**Assurance prospection**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires : 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 562 |
| Février 2021 | 444 |
| Janvier 2021 | 358 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 179 |
| Février 2021 | 144 |
| Janvier 2021 | 114 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 1 |
| Février 2021 | 1 |
| Janvier 2021 | 1 |

11

**Exemples de lauréats :**

**France Num : aide à la numérisation des TPE,PME,ETI**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre d'accompagnements dispensés : 328

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre d'accompagnements dispensés** |
| Mars 2021 | 27991 |
| Février 2021 | 11866 |
| Janvier 2021 | 4106 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre d'accompagnements dispensés** |
| Mars 2021 | 4669 |
| Février 2021 | 2127 |
| Janvier 2021 | 688 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre d'accompagnements dispensés** |
| Mars 2021 | 328 |
| Février 2021 | 136 |
| Janvier 2021 | 49 |

12

**Exemples de lauréats :**

Importance constatée de bien communiquer sur le caractère cumulable de l’offre proposée par la Région Île-de-France (chèque numérique de 1500€), ainsi que l’ouverture à venir de ce support à l’ensemble des secteurs PME, TPE, ETI confondus.

**AAP Industrie : Soutien aux projets industriels territoires**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires : 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 507 |
| Février 2021 | 473 |
| Janvier 2021 | 425 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 30 |
| Février 2021 | 30 |
| Janvier 2021 | 30 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 3 |
| Février 2021 | 3 |
| Janvier 2021 | 3 |

13

**Exemples de lauréats :**

7 projets financés par le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires :

* **CHAUDRONNERIE SERRURERIE INDUSTRIELLE** à **Jouy le Moutier** a reçu un financement de 200 k€ pour la conduite d'un projet de restructuration de 2,5M€.
* **RELLUMIX** à **Cergy** a bénéficié d'un soutien de 800 k€ pour la conduite de son projet industriel de 1.8M€
* **FRANCE INDUSTRIE ASSAINISSEMENT** à **Montmagny** – soutien de 200k€ sur un projet de 1.5M€
* **CARL ZEISS Services** à **Neuville-sur-Oise** – soutien de 800k€ sur un projet de 2.2M€
* **WE CONNECT** – soutien de 300k€ sur un projet d’implantation de 1.3M€.
* **MOULINS DE CHARS SA** basé à **Chars** – soutien de 431k€ sur un projet de 1.5M€
* **BALT EXTRUSION** basé à **Montmorency** - soutien de 400k€ sur un projet de 1.5M€.

**AAP Industrie : Sécurisation approvisionnements critiques**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires : 0

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 211 |
| Février 2021 | 127 |
| Janvier 2021 | 46 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 20 |
| Février 2021 | 12 |
| Janvier 2021 | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 0 |
| Février 2021 | 0 |
| Janvier 2021 | 0 |

14

**Exemples de lauréats :**

**Renforcement subventions Business France**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre d'entreprises bénéficiaires : 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Niveau National** | | |
| **Date** | **Nombre d'entreprises bénéficiaires** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 2525 | 2518 |
| Février 2021 | 2057 | 2054 |
| Janvier 2021 | 1647 | 1645 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | | |
| **Date** | **Nombre d'entreprises bénéficiaires** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 497 | 491 |
| Février 2021 | 399 | 396 |
| Janvier 2021 | 326 | 324 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | | |
| **Date** | **Nombre d'entreprises bénéficiaires** | **Nombre de TPE,PME,ETI bénéficiaires** |
| Mars 2021 | 21 | 21 |
| Février 2021 | 18 | 18 |
| Janvier 2021 | 14 | 14 |

15

**Exemples de lauréats :**

**Volet : Cohésion**

**Commentaires généraux :**

La mobilisation repose sur la stratégie « la France une Chance, les entreprises du Val-d’Oise s’engagent ». Cette dynamique est complétée par le Portail de l’égalité des chances ouvert le 19 mars et le mois de l’égalité des chances (15 avril au 12 mai).

La mobilisation en faveur de l’alternance et de l’apprentissage a souffert de la dégradation des conditions sanitaires pour autant, les missions locales se sont adaptées en réalisant une dizaine de sessions. En présentiel ou à distance, plus de 120 de jeunes ont été touchés de même qu’une vingtaine d'entreprises, hors la rencontre des établissements sociaux et médico-sociaux du 25/11/2020 qui a réuni 32 entreprises. Au 23 février 2021, les Missions Locales ont organisé six nouvelles sessions, touchant une soixantaine de jeunes et une quinzaine d’entreprises.

D’autres initiatives sont à venir : recrutement de deux facilitateurs de l’apprentissage, Le mois de l’égalité des chances qui réservera une place importante à l’apprentissage, le plan d’action en partenariat avec Pôle Emploi auprès des entreprises, des collectivités territoriales et du monde associatif depuis le 15 mars qui a vocation à lancer une dynamique aujourd’hui insuffisante pour atteindre les différents objectifs (cf. ci-après : objectif GJ,…).

16

**Apprentissage**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de contrats d’apprentissage : 5446

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de contrats d’apprentissage** |
| Mars 2021 | 396156 |
| Février 2021 | 345720 |
| Janvier 2021 | 273520 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de contrats d’apprentissage** |
| Mars 2021 | 84022 |
| Février 2021 | 73669 |
| Janvier 2021 | 54516 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de contrats d’apprentissage** |
| Mars 2021 | 5446 |
| Février 2021 | 4772 |
| Janvier 2021 | 3564 |

17

**Espace Commentaires :**

**Prime à l'embauche des jeunes**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre d'aides à l'embauche des jeunes : 3634

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre d'aides à l'embauche des jeunes** |
| Mars 2021 | 275636 |
| Février 2021 | 209998 |
| Janvier 2021 | 98036 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre d'aides à l'embauche des jeunes** |
| Mars 2021 | 53428 |
| Février 2021 | 38411 |
| Janvier 2021 | 19761 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre d'aides à l'embauche des jeunes** |
| Mars 2021 | 3634 |
| Février 2021 | 2719 |
| Janvier 2021 | 1414 |

18

**Espace Commentaires :**

**Prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés : 73

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés** |
| Mars 2021 | 8498 |
| Février 2021 | 5745 |
| Janvier 2021 | 2624 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés** |
| Mars 2021 | 785 |
| Février 2021 | 508 |
| Janvier 2021 | 222 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre d'aides à l'embauche des travailleurs handicapés** |
| Mars 2021 | 73 |
| Février 2021 | 42 |
| Janvier 2021 | 16 |

19

**Espace Commentaires :**

**Contrats Initiatives Emploi (CIE) Jeunes**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Entrées de jeunes en CIE : 102

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Entrées de jeunes en CIE** |
| Mars 2021 | 9805 |
| Février 2021 | 5619 |
| Janvier 2021 | 2955 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Entrées de jeunes en CIE** |
| Mars 2021 | 852 |
| Février 2021 | 439 |
| Janvier 2021 | 243 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Entrées de jeunes en CIE** |
| Mars 2021 | 102 |
| Février 2021 | 62 |
| Janvier 2021 | 40 |

20

**Espace Commentaires :**

Concernant les contrats aidés, les objectifs définitifs ne sont pas arrêtés mais les projections permettent de fournir une simulation. La répartition est fondée sur le poids des publics cibles dans chaque département, pondéré pour les aides à l’embauche par la capacité d’emploi local. Selon ces modes de calculs cela donnerait donc sur les PEC :

• 517 PEC hors CAOM ;

• 154 PEC CAOM, c’est un plancher, le Conseil Départemental s’engagerait sur 200 ;

• 1 251 PEC jeunes ;

• pour les CIE, l’objectif serait de 745 CIE jeunes.

**Contrats de professionnalisation**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre de contrats de professionnalisation : 502

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre de contrats de professionnalisation** |
| Mars 2021 | 38193 |
| Février 2021 | 30459 |
| Janvier 2021 | 23517 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre de contrats de professionnalisation** |
| Mars 2021 | 10797 |
| Février 2021 | 9136 |
| Janvier 2021 | 7224 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre de contrats de professionnalisation** |
| Mars 2021 | 502 |
| Février 2021 | 426 |
| Janvier 2021 | 328 |

21

**Espace Commentaires :**

**Garantie jeunes**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Septembre 2022, Entrées en garanties jeunes : 0

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Entrées en garanties jeunes** |
| Mars 2021 | 127822 |
| Février 2021 | 112356 |
| Janvier 2021 | 100904 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Entrées en garanties jeunes** |
| Mars 2021 | 13531 |
| Février 2021 | 11727 |
| Janvier 2021 | 10422 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Entrées en garanties jeunes** |
| Mars 2021 | - |
| Février 2021 | - |
| Janvier 2021 | - |

22

**Espace Commentaires :**

En 2020, les Missions Locales se sont mobilisées sur la Garantie Jeunes : 1 425 entrées ont été réalisés sur un total attendu de 1 504 soit un taux d’atteinte de l’objectif de 94,7 %, six points au-dessus de la moyenne régionale (88,7 %) et au deuxième rang francilien derrière la Seine et Marne. De même, sur le PACEA, avec 6 672 entrées réalisées le taux d’atteinte de l’objectif se situe à 103 %.

Pour 2021, en matière de Garantie Jeunes, les objectifs sont considérablement rehaussés : + 111 % soit 3 175 entrées dans le dispositif.

Concernant le PACEA, l’objectif d’entrées serait de 7 908, soit une hausse de 19 %.

La dynamique PRIJ est renforcée sur le territoire de la CARPF, dans laquelle la MLVOE joue un rôle moteur, et la construction de nouveaux projets sur les territoires de la CACP et d’Argenteuil Bezons.

**Parcours emploi compétences (PEC) Jeunes**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Entrées de jeunes en PEC : 160

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Entrées de jeunes en PEC** |
| Mars 2021 | 24788 |
| Février 2021 | 21782 |
| Janvier 2021 | 19248 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional : Île-de-France** | |
| **Date** | **Entrées de jeunes en PEC** |
| Mars 2021 | 1564 |
| Février 2021 | 1360 |
| Janvier 2021 | 1191 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Entrées de jeunes en PEC** |
| Mars 2021 | 160 |
| Février 2021 | 135 |
| Janvier 2021 | 113 |

23

**Espace Commentaires :**

Concernant les contrats aidés, les objectifs définitifs ne sont pas arrêtés mais les projections permettent de fournir une simulation. La répartition est fondée sur le poids des publics cibles dans chaque département, pondéré pour les aides à l’embauche par la capacité d’emploi local. Selon ces modes de calculs cela donnerait donc sur les PEC :

• 517 PEC hors CAOM ;

• 154 PEC CAOM, c’est un plancher, le Conseil Départemental s’engagerait sur 200 ;

• 1 251 PEC jeunes ;

Sur les 436 PEC conclus en 2020, les jeunes y représentent 18,6 % (+ 10 points par rapport à 2019).

**Service civique**

*Données cumulées depuis le début du financement de la mesure par le plan de relance*

Mars 2021, Nombre d'entrées en service civique : 769

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau National** | |
| **Date** | **Nombre d'entrées en service civique** |
| Mars 2021 | 71751 |
| Février 2021 | 66881 |
| Janvier 2021 | 63360 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Régional****: Île-de-France** | |
| **Date** | **Nombre d'entrées en service civique** |
| Mars 2021 | 10541 |
| Février 2021 | 9572 |
| Janvier 2021 | 8848 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niveau Départemental: Val-d'Oise** | |
| **Date** | **Nombre d'entrées en service civique** |
| Mars 2021 | 769 |
| Février 2021 | 709 |
| Janvier 2021 | 663 |

24

**Espace Commentaires :**